## Sheet1
项目时间节点计划进度甘特图
项目节点名称 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 | 具体说明 | 备注
环境配置 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2
数据清洗 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 1
模型实现 | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 3
处理类实现 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 1
Json格式化 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 1
数据传输 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 1
模型优化 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3
Web学习 | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 3
网页静态页面 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 1
数据可视化 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 1
接口实现 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 1
数据对接 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 1
用户登录 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 1
部门管理 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 1
角色管理 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 1